## 예시
항목명 | 설명 | 작성 예시 / 권장 표기
F-NO | 테스트 케이스를 식별하기 위한 고유 번호 | 브랜치 배정표에 작성된 번호 입력
기능 / 화면 | 테스트 대상 모듈, 페이지 또는 화면명 | 회원가입, 로그인, 게시글 상세, 마이페이지
테스트 시나리오 | 검증하려는 핵심 사용자 동작 및 흐름 (1줄 요약) | 올바른 계정 정보로 로그인 시도, 비밀번호 5회 오류 입력
사전 조건 / 입력값 | 테스트 수행 전 필요한 상태(권한, 데이터) 및 입력값 | 로그인 상태, 중복 이메일 입력, 15MB 초과 이미지 파일, 없으면 생략
예상 결과 | 기획/요구사항 기준 정상적으로 발생해야 하는 화면 반응 및 동작 | 메인 홈 이동, "이미 사용 중인 이메일입니다" 경고 노출
테스트 결과 | 실제 테스트 수행 결과 상태값 | • Pass : 정상 통과 • Fail : 결함 발생 • Block : API 미완성/선행 결함으로 테스트 불가 • N/T : 미진행 (Not Tested)
비고 / 이슈 링크 | 실패(Fail) 시 관련 이슈 티켓 링크 또는 특이사항 기록 | #이슈-104, 서버 미구현으로 0/00 재확인 예정

## 수리기사
TC ID | 기능 / 화면 | 테스트 시나리오 | 사전 조건 / 입력값 | 예상 결과 | 테스트 결과 | 비고 / 이슈 링크 | 이우진 결과
FIX-01 | 기사 인증 신청 | 필수값을 모두 채워 신규 인증 신청 | 미신청 상태 로그인 / 사진1, 지역1, 분야1, 자격증1(파일 포함) | FIXER_PROFILE 이 APPROVAL_STATUS='PENDING' 으로 INSERT, "인증 신청이 완료되었습니다" 노출, 화면 재진입 시 '심사 중' 안내 | Block | 기존 계정에 REVIEW FK(FK_REV_FIXER)가 걸려 FIXER_PROFILE 삭제 불가 → 신규 신청 경로 미검증. 재신청 경로에서 동일 로직(검증·사진저장·파일정리) 검증 완료 / 2026-09-01 프로필이 없는 계정(USER_NO 68, test1)으로 신규 신청 경로 검증 완료 — FIXER_PROFILE PENDING INSERT, REGION·CATEGORY·LICENSE 각 1행 생성, 파일명 UUID 저장 확인. Block → Pass 정정. 2026-09-02 신규 신청 경로 2회 추가 확인 — frej(미신청 → PENDING, 지역·분야·자격증 각 1행, 사진·자격증 UUID 저장), fappr(미신청 → PENDING, 자격증 2건 동시 등록). test1 건까지 포함해 신규 신청 경로 3회 검증 완료. FK 제약으로 검증하지 못했던 상황은 해소됨. | Pass
FIX-02 | 기사 인증 신청 | 본인확인 사진을 첨부하지 않고 제출 | 미신청 상태 / 사진 미첨부, 나머지 정상 | "본인 확인용 사진을 첨부해주세요." 노출, DB 저장 없음 | Pass | 사진 필수화(신규 추가분) 검증 / 브라우저 required 로 1차 차단, noValidate 우회 후 서버 검증 확인. "본인 확인용 사진을 첨부해주세요." 노출, DB 미변경 (미신청 상태 생성 불가(FK)로 재신청 경로에서 검증) | Pass
FIX-03 | 기사 인증 신청 | 활동 지역을 하나도 선택하지 않고 제출 | 미신청 상태 / 지역 체크 0개 | "활동 지역을 최소 1개 선택해주세요." 노출, DB 저장 없음 | Pass | 지역 체크 전부 해제 후 제출 → "활동 지역을 최소 1개 선택해주세요." / 2026-09-01 강사 검토 Fail — "서버로 요청하기 전 클라이언트에서 차단, 입력된 값은 유지" 요구. 조치: verify.jsp 에 제출 전 검증 추가(지역 미선택 시 preventDefault 로 요청 자체를 막아 입력값·첨부파일 유지), 서버 validate() 는 2중 방어로 유지. 재검증 예정. 재검증 완료 — 지역 미선택 시 제출이 브라우저에서 차단되어 서버로 요청이 가지 않음. 입력값·첨부파일 유지 확인. | Pass
FIX-04 | 기사 인증 신청 | 수리 가능 분야를 선택하지 않고 제출 | 미신청 상태 / 분야 체크 0개 | "수리 가능 분야를 최소 1개 선택해주세요." 노출, DB 저장 없음 | Pass | 분야 체크 전부 해제 후 제출 → "수리 가능 분야를 최소 1개 선택해주세요." / 2026-09-01 강사 검토 Fail — "서버로 요청하기 전 클라이언트에서 차단, 입력된 값은 유지" 요구. 조치: verify.jsp 에 제출 전 검증 추가(분야 미선택 시 preventDefault 로 요청 자체를 막아 입력값·첨부파일 유지), 서버 validate() 는 2중 방어로 유지. 재검증 예정. 재검증 완료 — 분야 미선택 시 제출이 브라우저에서 차단되어 서버로 요청이 가지 않음. 입력값·첨부파일 유지 확인. | Pass
FIX-05 | 기사 인증 신청 | 경력에 음수 입력 | 경력 = -1 | "경력(년)을 올바르게 입력해주세요." 노출 | Pass | 화면 min=0 우회 위해 개발자도구로 전송 / 경력 -1 → "경력(년)을 올바르게 입력해주세요." / 2026-09-01 강사 검토 : 툴팁으로만 표시된다는 지적. form 에 novalidate 를 적용해 브라우저 기본 말풍선을 끄고, 화면 경고 박스에 "경력(년)을 0 ~ 70 사이 숫자로 입력해주세요." 가 뜨도록 수정 후 재검증 완료. | Pass
FIX-06 | 기사 인증 신청 | 경력 상한 초과 입력 | 경력 = 71 | "경력이 너무 큽니다. 다시 확인해주세요." 노출 | Pass | 경력 71 → "경력이 너무 큽니다. 다시 확인해주세요." / 2026-09-01 강사 검토 : 툴팁으로만 표시된다는 지적. novalidate 적용 후 화면 경고 박스에 노출되도록 수정, 경력 71 입력으로 재검증 완료. | Pass
FIX-07 | 기사 인증 신청 | 자기소개 글자수 초과 | 자기소개 4001자 | "자기소개는 4000자를 넘을 수 없습니다." 노출, ORA-12899 미발생 | Pass | DB 에러 대신 안내문구로 치환되는지 확인 / 자기소개 4001자 → "자기소개는 4000자를 넘을 수 없습니다." ORA-12899 미발생 / 2026-09-01 강사 검토 Fail — 한글로 입력 시 ORA-12899 발생. 기존 검증 누락 원인: validate() 가 String.length()(글자 수)로 검사했으나 INTRO 는 VARCHAR2(4000) 이고 오라클 기본 단위는 바이트. 한글은 UTF-8 3바이트라 1,334자부터 초과. 최초 테스트는 영문으로 해서 못 잡음. 조치: 서버는 UTF-8 바이트로 검사(INTRO_MAX_BYTES=4000), JSP 는 maxlength 제거 후 실시간 바이트 카운터 + 제출 전 차단 추가. 재검증 예정. 재검증 완료 — 한글 1,400자(4,200바이트) 입력 시 제출 차단, "현재 4200바이트 / 최대 4000바이트" 안내 노출. ORA-12899 미발생. | Pass
FIX-08 | 기사 인증 신청 | 자격증을 하나도 입력하지 않고 제출 | 자격증명 3칸 모두 공백 | "자격증을 최소 1개 입력해주세요." 노출 + 앞서 INSERT 된 프로필·지역·분야가 전부 롤백되어 DB에 남지 않음 | Pass | 트랜잭션 롤백 검증 (핵심) / 자격증명 3칸 공백 제출 → "자격증을 최소 1개 입력해주세요." 제출 전후 DB 동일 (APPROVAL_STATUS=REJECTED, 지역 2 / 분야 1 / 자격증 1) — 앞선 INSERT 전부 롤백 확인 / 2026-09-01 클라이언트 사전 차단 추가 — 자격증명 3칸이 모두 비면 제출 자체가 막혀 서버로 가지 않음. 재검증 완료. | Pass
FIX-09 | 기사 인증 신청 | 자격증 발급일 형식 오류 | 발급일 = "2023-13-45" | "발급일 형식이 올바르지 않습니다" 노출, 파일이 디스크에 저장되지 않음 | Pass | 검증이 파일 저장보다 먼저인지 확인 / 발급일 "2023-13-45" → "발급일 형식이 올바르지 않습니다: 2023-13-45" 노출, DB 미변경. DateTimeParseException 이 IllegalStateException 으로 치환되어 컨트롤러가 잡음 / 2026-09-01 발급일을 끝까지 입력하지 않으면 validity.badInput 으로 감지해 제출 차단("달력에서 다시 골라주세요"). 미래 날짜도 차단(서버 toDate 에도 동일 검사 추가). 재검증 완료. | Pass
FIX-10 | 기사 인증 신청 | 용량 초과 파일 업로드 | 10MB 초과 이미지 첨부 | Whitelabel 오류화면이 아니라 FixerExceptionHandler 가 처리한 안내 화면으로 복귀 | Pass | 공통 예외처리 검증 / ★12MB 파일 업로드 시 HTTP 413 브라우저 에러 화면 노출, FixerExceptionHandler 미도달. 원인 — 멀티파트 파싱은 핸들러 결정 이전 단계라 컨트롤러 타입이 null 이고, basePackages 로 범위를 좁힌 @ControllerAdvice 는 이 경우 적용되지 않음. 해결안 — MaxUploadSizeExceededException 만 범위 제한 없는 별도 @ControllerAdvice 로 분리. 2026-09-01 반영 완료 (develop 3b58953, UploadSizeExceptionHandler 추가) — 재검증 시 안내 화면과 "파일 1개당 10MB까지 올릴 수 있습니다." 메시지 정상 노출 확인. Fail → Pass 정정. | Pass
FIX-11 | 기사 인증 신청 | 허용되지 않은 확장자 업로드 | test.exe 를 자격증 파일로 전송 | "jpg, png, pdf 파일만 올릴 수 있습니다." 노출, 파일 미저장 | Pass | accept 속성 우회 위해 도구로 직접 전송 / test.exe 첨부 → "jpg, png, pdf 파일만 올릴 수 있습니다." 파일 미저장 / 2026-09-01 제출 전 확장자 화이트리스트 검사 추가 — test.exe 선택 시 파일명과 함께 안내하고 차단(사진은 jpg·png, 자격증은 jpg·png·pdf). 서버 FileUploadUtil 검사도 유지. 재검증 완료. | Pass
FIX-12 | 기사 인증 신청 | 심사 중(PENDING) 상태에서 재신청 | APPROVAL_STATUS='PENDING' | "이미 심사 중인 신청이 있습니다." 노출, 기존 데이터 변경 없음 | Pass | PENDING 상태에서 신청 폼 대신 '심사 중입니다' 안내 노출 확인 | Pass
FIX-13 | 기사 인증 신청 | 승인(APPROVED) 상태에서 재신청 | APPROVAL_STATUS='APPROVED' | "이미 인증된 기사입니다." 노출, 기존 데이터 변경 없음 | Pass | APPROVED 상태에서 /fixer/verify 재진입 → 신청 폼 미노출, "인증이 완료된 기사입니다" 안내 | Pass
FIX-14 | 기사 인증 신청 | 거절(REJECTED) 상태에서 재신청 | APPROVAL_STATUS='REJECTED' / 지역·분야·자격증을 이전과 다르게 입력 | 상태가 PENDING 으로 변경, 기존 지역·분야·자격증 행이 전부 삭제되고 새 값으로 교체됨 | Pass | 지역 강남+서초→서초만, 분야 1→2건, 자격증 새 행으로 교체 확인 | Pass
FIX-15 | 기사 인증 신청 | 재신청 성공 후 이전 첨부파일 정리 확인 | FIX-14 수행 직후 / 이전 사진·자격증 파일 경로 기록해둘 것 | 이전 사진 및 자격증 파일이 디스크에서 삭제됨, 새 파일만 남아 있음 | Pass | 파일 삭제 타이밍 검증 / ★최초 Fail → 원인 수정 후 재검증 Pass. FIXER_PHOTO_URL 이 map-underscore-to-camel-case 로 fixerPhotoUrl 로 매핑돼 DTO의 photoUrl 이 null → 옛 사진 미삭제. SELECT 에 AS PHOTO_URL 별칭 추가로 해결 | Pass
FIX-16 | 기사 인증 신청 | 업로드된 본인확인 사진 URL 직접 접근 | FIX-01 성공 후 DB의 FIXER_PHOTO_URL 값을 주소창에 입력 | 이미지가 정상 표시됨 (404 아님) | Pass | WebConfig 리소스 핸들러 등록 검증 / WebConfig 리소스 핸들러 추가 후 정상 표시 (수정 전에는 404) / 2026-09-01 저장·URL 접근은 정상 확인(GET /uploads/... → 200 image/png). 다만 이 사진을 고객에게 어느 화면에서 보여줄지는 매칭·상세 화면 소관이라 F-14 범위 밖. 화면 노출 시나리오는 해당 파트에서 확인 필요. | Pass
FIX-17 | 기사 인증 신청 | 업로드된 자격증 파일 URL 직접 접근 | FIX-01 성공 후 DB의 UPLOAD_URL 값을 주소창에 입력 | 파일이 정상 표시/다운로드됨 | Pass | UUID 파일명으로 정상 접근 / 2026-09-01 저장·URL 접근 정상 확인(200 image/png). 자격증은 설계상 고객에게 공개하지 않는 파일(신청 화면에 명시)이므로 사용자 화면 노출 시나리오는 성립하지 않음. 관리자 심사 화면(F-23)에서 열리는지로 시나리오 재정의 필요. | Pass
FIX-18 | 기사 인증 신청 | 비로그인 상태로 신청 화면 접근 | 로그아웃 상태 / GET /fixer/verify | /user/login?redirectURL=/fixer/verify 로 리다이렉트 | Pass | 로그아웃 후 /fixer/verify 직접 접근 → /user/login?redirectURL=/fixer/verify 로 이동 확인 | Pass
FIX-19 | 기사 인증 신청 | 승인 완료된 기사가 화면 재진입 | APPROVAL_STATUS='APPROVED' | 신청 폼 대신 '인증이 완료된 기사입니다' 와 접수/작업 화면 링크 노출 | Pass | 안내와 함께 "내 주변 새 접수 보기" / "내 작업 관리" 링크 노출 | Pass
FIX-20 | 기사 인증 신청 | 재신청 시 이전 심사 결과가 정리되는지 | REJECTED 상태 + REJECT_REASON 에 값이 있는 상태에서 재신청 | APPROVAL_STATUS 가 PENDING 으로 바뀌면서 REJECT_REASON, APPROVED_AT 이 모두 NULL 로 비워짐 | Pass | 2026-09-02 검증 완료. frej 계정을 REJECTED(APPROVED_AT·REJECT_REASON 값이 있는 상태)로 만든 뒤 지역·분야·자격증을 전부 다른 값으로 재신청. APPROVAL_STATUS=PENDING 으로 바뀌고 APPROVED_AT·REJECT_REASON 이 모두 NULL 로 비워짐. 지역 마포구→강남구, 분야 전기/조명→보일러/냉난방, 자격증 전기기능사(2018-03-14)→가스기능사(2017-09-15) 각 1행으로 교체되고 이전 행은 남지 않음. 사진·자격증 파일도 새 UUID 로 교체 확인. | Pass
REQ-01 | 내 주변 새 접수 | 승인 기사가 접수 목록 조회 | APPROVED 기사 / 본인 분야·지역에 해당하는 REQ_01 접수 존재 | 목록에 해당 접수가 노출되고 카테고리명·상태명·고객명·견적수가 함께 표시됨 | Pass | 분야·상태가 코드가 아닌 이름(컴퓨터/노트북, 접수대기)으로 표시됨 | Pass
REQ-02 | 내 주변 새 접수 | 인증 신청 이력이 없는 사용자가 접근 | FIXER_PROFILE 행 없음 | "기사 인증 신청을 먼저 해주세요." 노출, 데이터 조회 안 됨 | Pass | FixerGuard 검증 / FIXER_PROFILE 행이 없는 계정으로 접근 → "기사 인증 신청을 먼저 해주세요." 목록 미조회. selectApprovalStatus 가 null 을 반환해도 !"APPROVED".equals(status) 로 정상 차단 | Pass
REQ-03 | 내 주변 새 접수 | 심사 중(PENDING) 기사가 접근 | APPROVAL_STATUS='PENDING' | "기사 인증이 완료된 후 이용할 수 있습니다. (현재 상태: PENDING)" 노출 | Pass | '(현재 상태: PENDING)' 노출, 목록 미표시 | Pass
REQ-04 | 내 주변 새 접수 | 거절(REJECTED) 기사가 접근 | APPROVAL_STATUS='REJECTED' | 현재 상태를 포함한 차단 메시지 노출, 목록 미표시 | Pass | '(현재 상태: REJECTED)' 노출 | Pass
REQ-05 | 내 주변 새 접수 | 등록하지 않은 분야의 접수는 노출되지 않음 | 기사 분야=CAT_01 / 접수 분야=CAT_02 | 해당 접수가 목록에 나타나지 않음 | Pass | CAT_02 접수 미노출 / 2026-09-01 반영 완료 — 접수 목록 상단에 내가 등록한 활동 지역·수리 분야를 표시하도록 추가(FixerMapper 조회 2개 + RequestController 모델 2줄 + requests.jsp). 기억에 의존하지 않고 화면에서 바로 대조 가능. 검증 완료. | Pass
REQ-06 | 내 주변 새 접수 | 등록하지 않은 지역의 접수는 노출되지 않음 | 기사 지역=서울시 강남구 / 접수 주소=부산시 해운대구 | 해당 접수가 목록에 나타나지 않음 | Pass | 부산 주소 접수 미노출 / 2026-09-01 반영 완료 — REQ-05 와 동일. 목록 상단에서 내 활동 지역을 확인할 수 있어 지역 불일치로 접수가 안 보이는 이유를 바로 알 수 있음. 검증 완료. | Pass
REQ-07 | 내 주변 새 접수 | 차단한 고객의 접수는 노출되지 않음 | FIXER_BLOCK 에 해당 고객 등록됨 | 해당 고객의 접수가 목록에 나타나지 않음 | Pass | FIXER_BLOCK 에 접수 작성자(USER_NO=1) 임시 등록 후 목록 재조회 → 해당 접수 미노출. 확인 후 차단 해제 | Pass
REQ-08 | 내 주변 새 접수 | 이미 매칭·완료된 접수는 목록에 나오지 않음 | STATUS_CODE = REQ_03 / REQ_04 접수 존재 | 목록에 REQ_01·REQ_02 만 표시됨 | Pass | 과거 회귀버그 재발 방지 항목 / REQ_03 접수 미노출 | Pass
REQ-09 | 내 주변 새 접수 | 카테고리 필터로 조회 | 카테고리 선택 = CAT_01 | 선택한 분야의 접수만 표시됨 | Pass |  | Pass
REQ-10 | 내 주변 새 접수 | 키워드로 검색 | 검색어 = "노트북" | 제목 또는 내용에 해당 단어가 포함된 접수만 표시됨 (부분일치) | Pass | '노트북' 검색 시 해당 건만 | Pass
REQ-11 | 내 주변 새 접수 | 검색어를 공백만 입력하고 조회 | 검색어 = " " (스페이스만) | 검색 조건 없이 전체 목록이 조회됨 (LIKE '%%' 조건 미적용) | Pass | trimToNull 처리 검증 / 공백만 입력 시 전체 조회 (trimToNull 정상) | Pass
REQ-12 | 내 주변 새 접수 | 이미 견적을 낸 접수 구분 표시 | 해당 접수에 내 견적이 존재 | 목록에서 견적 제출 여부가 구분되어 표시됨 (버튼/문구 변화) | Pass | 목록에 '견적 제출함' 배지 노출, 미제출 건은 '상세 보기' 버튼만 표시 | Pass
REQ-13 | 접수 상세 | 상세 화면 정상 조회 | 권한 있는 REQ_01 접수 / 사진 2장 등록됨 | 제목·내용·주소·고객정보와 사진 2장이 모두 표시됨 | Pass |  | Pass
REQ-14 | 접수 상세 | 권한 없는 접수 번호를 주소창에 직접 입력 | 내 분야·지역이 아닌 접수의 requestId | "볼 수 없는 접수입니다" 노출, 접수 내용 미노출 | Pass | IDOR 방어 검증 / 권한 없는 접수 ID 직접 입력 → 내용 미노출 | Pass
REQ-15 | 접수 상세 | 존재하지 않는 접수 번호 입력 | requestId = 999999 | REQ-14 와 동일한 메시지 노출 (없는 번호인지 권한 문제인지 구분되지 않음) | Pass | 번호 열거(enumeration) 방지 검증 / REQ-14 와 동일 메시지 확인 (번호 존재 여부 미노출) | Pass
REQ-16 | 접수 상세 | 내가 견적을 낸 접수는 매칭 이후에도 상세 조회 가능 | 내 견적 존재 / 접수 STATUS_CODE='REQ_03' | 상세 화면이 정상 조회됨 (목록에는 없지만 상세는 열림) | Pass | 1번 접수(STATUS_CODE=REQ_04, 내 견적 존재) → 목록에는 없으나 상세 정상 조회, "이미 견적을 제출한 접수입니다" 안내 | Pass
REQ-17 | 접수 상세 | 입력값에 스크립트를 넣었을 때 XSS 미발생 | 접수 제목 = <script>alert(1)</script> | 스크립트가 실행되지 않고 화면에 글자 그대로 표시됨 | Pass | c:out 이스케이프 검증 / 제목·내용의 <script>, <img onerror> 모두 글자로 출력, 실행 안 됨 | Pass
EST-01 | 견적 작성 | 접수에 견적을 정상 등록 | APPROVED 기사 / 대상 접수 STATUS_CODE='REQ_01' | ESTIMATES 에 STATUS='PENDING' 으로 INSERT, 접수 상태가 REQ_02(견적중)로 변경됨 | Pass | ESTIMATES INSERT + 접수 REQ_01→REQ_02 전환 동시 확인 | Pass
EST-02 | 견적 작성 | 이미 견적중(REQ_02)인 접수에 다른 기사가 견적 등록 | 접수 STATUS_CODE='REQ_02' / 다른 기사 계정 | 견적이 정상 등록되고 접수 상태는 REQ_02 유지 (에러 없음) | Pass | 조건(APPROVED · CAT_01 · 서울시 강남구 · 7번 접수 미제출)에 맞는 다른 기사 계정이 QWER123 하나뿐이고 로그인 정보 없음 → 미검증 | Pass
EST-03 | 견적 작성 | 같은 접수에 중복으로 견적 제출 | 이미 내 견적이 존재하는 접수 | 중복 등록되지 않고 이미 제출했다는 안내 노출, ESTIMATES 행 개수 변화 없음 | Pass | 중복 방지 검증 (핵심) / 재제출 후에도 COUNT(*)=1 유지 2026-09-02 보강: 서버는 거절하고 있었으나 /fixer/estimates/new?requestId=N 로 직접 접근하면 폼이 열려, 다 입력하고 제출한 뒤에야 거절되면서 입력값이 사라졌음. EstimateController.form() 에서 myEstimateId 를 확인해 '내 견적' 목록으로 돌려보내도록 수정. 접수 상세 화면은 이미 같은 값으로 막고 있었고 견적 폼만 빠져 있었음. | Pass
EST-04 | 견적 작성 | 제출 버튼 연타로 이중 제출 | 정상 입력 상태에서 버튼 빠르게 2회 클릭 | 견적이 1건만 등록됨 | Pass | 제출 버튼 연타 및 form.submit() 2회 강제 호출 → ESTIMATES COUNT(*)=1 유지. INSERT ... WHERE NOT EXISTS 가 두 번째를 차단 | Pass
EST-05 | 견적 작성 | 금액에 음수 입력 | 예상 금액 = -1000 | "예상 금액은 0원 이상이어야 합니다." 노출 | Pass | 개발자도구로 min 우회 후 전송 / 금액 -1000 → "예상 금액은 0원 이상이어야 합니다." | Pass
EST-06 | 견적 작성 | 금액 상한 초과 입력 | 예상 금액 = 100,000,001 | "예상 금액이 너무 큽니다. 다시 확인해주세요." 노출 | Pass | 0 하나 더 입력하는 실수 방지 / 금액 100,000,001 → "예상 금액이 너무 큽니다. 다시 확인해주세요." | Pass
EST-07 | 견적 작성 | 금액 미입력 | 예상 금액 공란 | "예상 금액을 입력해주세요." 노출 | Pass | 금액 공란 → "예상 금액을 입력해주세요." Long 타입 null 검사가 비교보다 먼저 수행되어 NPE 미발생 | Pass
EST-08 | 견적 작성 | 소요 시간에 0 이하 입력 | 예상 소요 시간 = 0 | "예상 소요 시간(분)을 입력해주세요." 노출 | Pass | 소요 시간 0 → "예상 소요 시간(분)을 입력해주세요." | Pass
EST-09 | 견적 작성 | 소요 시간 상한 초과 입력 | 예상 소요 시간 = 43201 (30일 초과) | "예상 소요 시간이 너무 깁니다. 다시 확인해주세요." 노출 | Pass | 소요 시간 43201 → "예상 소요 시간이 너무 깁니다. 다시 확인해주세요." | Pass
EST-10 | 견적 작성 | 견적 설명 미입력 | 설명 공란 또는 공백만 | "견적 설명을 입력해주세요." 노출 | Pass | 설명에 공백만 입력 → "견적 설명을 입력해주세요." isBlank() 로 공백 문자열도 차단 | Pass
EST-11 | 견적 작성 | 견적 설명 글자수 초과 | 설명 1001자 | "견적 설명은 1000자를 넘을 수 없습니다." 노출 | Pass | 설명 1001자 → "견적 설명은 1000자를 넘을 수 없습니다." | Pass
EST-12 | 견적 작성 | 이미 매칭된 접수에 견적 제출 시도 | 접수 STATUS_CODE='REQ_03' | 견적이 등록되지 않고 마감 안내 노출 | Pass | '견적을 낼 수 없는 접수입니다' | Pass
EST-13 | 견적 작성 | 폼에 기사번호를 조작해 전송 | hidden 으로 fixerNo=타인번호 추가 후 전송 | 조작값이 무시되고 로그인 세션의 기사번호로 저장됨 | Pass | 대량 할당(mass assignment) 방어 검증 / ★hidden fixerNo=999 주입 → DB에는 세션값 3으로 저장 (대량 할당 방어) | Pass
EST-14 | 견적 작성 | 폼에 상태값을 조작해 전송 | hidden 으로 status=SELECTED 추가 후 전송 | 조작값이 무시되고 STATUS='PENDING' 으로 저장됨 | Pass | ★hidden status=SELECTED 주입 → DB에는 PENDING 으로 저장 | Pass
EST-15 | 견적 작성 | 접수번호에 숫자가 아닌 값 전송 | requestId = "abc" | Whitelabel 오류화면 대신 안내 메시지와 함께 이전 화면으로 복귀 | Pass | FixerExceptionHandler 검증 / Whitelabel 아닌 '입력값이 올바르지 않습니다' 안내 | Pass
EST-16 | 견적 작성 | 권한 없는 접수의 견적 작성 화면 진입 | 내 분야·지역이 아닌 접수의 requestId 로 견적 작성 화면 직접 접근 | 작성 화면 진입 차단 및 안내 노출 | Pass | EST-12 와 동일 메시지 (원인 미노출) | Pass
EST-17 | 견적 작성 | 미승인 기사가 견적 작성 시도 | APPROVAL_STATUS='PENDING' | FixerGuard 차단 메시지 노출, 견적 미등록 | Pass | PENDING 상태에서 FixerGuard 차단 | Pass
EST-18 | 내 견적 목록 | 내가 제출한 견적 목록 조회 | 견적 2건 이상 제출한 상태 | 제출한 견적이 금액·소요시간·접수 상태와 함께 목록으로 표시됨 | Pass | 금액이 150,000 원 형태로 표시 (BigDecimal + formatNumber) | Pass
EST-19 | 내 견적 목록 | 수리 완료됐지만 내가 선택되지 않은 견적은 숨김 | 접수 STATUS_CODE='REQ_04' / 내 견적 STATUS='PENDING' | 해당 견적이 목록에서 보이지 않음 (단, DB 행은 삭제되지 않고 유지) | Pass | 3번 접수를 REQ_04 로 변경(내 견적은 PENDING) → 내 견적 목록에서 사라짐. ESTIMATES COUNT(*)=1 로 DB 행은 유지. 1번(SELECTED+REQ_04)은 계속 노출 | Pass
EST-20 | 내 견적 목록 | 수리 완료되고 내가 선택된 견적은 표시 | 접수 STATUS_CODE='REQ_04' / 내 견적 STATUS='SELECTED' | 해당 견적이 목록에 정상 표시됨 | Pass | REQ_04 이지만 SELECTED 인 견적은 목록에 유지됨 | Pass
JOB-01 | 내 작업 목록 | 고객이 내 견적을 선택한 작업만 목록에 표시 | 내 견적 STATUS='SELECTED' 1건, STATUS='PENDING' 1건 | SELECTED 인 건만 목록에 표시됨 | Pass | SELECTED 건만 노출. 남이 선택된 4번 접수는 목록에 없음 | Pass
JOB-02 | 내 작업 목록 | 상태 필터로 조회 | 필터 = 매칭완료(REQ_03) | 해당 상태의 작업만 표시됨 | Pass | statusCode=REQ_04 필터 시 완료 건만 표시 | Pass
JOB-03 | 내 작업 상세 | 작업 상세에서 고객 연락처 확인 | SELECTED 상태의 내 작업 | 고객명·연락처·주소·금액·소요시간이 표시됨 | Pass | 고객 연락처·주소 표시, 제목의 스크립트는 글자로 출력 | Pass
JOB-04 | 내 작업 상세 | 작업 완료 처리 | 작업 STATUS_CODE='REQ_03' / 완료 버튼 클릭 후 확인창 승인 | 접수 상태가 REQ_04(수리완료)로 변경되고 목록에 반영됨 | Pass | REQ_03 → REQ_04 전환 확인 | Pass
JOB-05 | 내 작업 상세 | 다른 기사의 작업번호로 완료 시도 | 타인이 매칭된 접수의 requestId 를 직접 전송 | 상태가 변경되지 않고 "완료 처리할 수 없습니다" 안내 노출 | Pass | IDOR 방어 검증 (핵심) / ★남의 작업(4번)에 완료 POST 강제 전송 → '내 작업이 아닙니다' + REQ_03 유지 (IDOR 방어) | Pass
JOB-06 | 내 작업 상세 | 이미 완료된 작업을 다시 완료 처리 | 작업 STATUS_CODE='REQ_04' | 상태 변경 없이 안내 노출 | Pass | 완료된 건 재완료 시도 → 상태 유지 | Pass
JOB-07 | 내 작업 상세 | 완료 처리 URL 을 GET 으로 직접 접근 | 주소창에 /fixer/jobs/{id}/complete 입력 | 405 또는 오류 처리되고 상태가 변경되지 않음 | Pass | POST 전용 검증 / GET 접근 시 405 Method Not Allowed, 상태 미변경 | Pass
JOB-08 | 내 작업 상세 | 완료된 작업 화면에 완료 버튼 미노출 | 작업 STATUS_CODE='REQ_04' (완료 처리 직후) | 완료 버튼이 화면에 표시되지 않음 | Pass | 완료된 작업엔 버튼 대신 '수리가 완료된 작업입니다' 안내 | Pass
JOB-09 | 내 작업 목록 | 미승인 기사가 작업 목록 접근 | APPROVAL_STATUS='PENDING' | FixerGuard 차단 메시지 노출 | Pass |  | Pass
CMN-01 | 공통 | 비로그인 상태에서 각 화면 접근 | 로그아웃 상태 / 접수·견적·작업 화면 각각 접근 | 모두 로그인 화면으로 리다이렉트되고 원래 주소가 redirectURL 로 전달됨 | Pass | fixer/jobs 접근 시 /user/login?redirectURL=/fixer/jobs 로 이동 확인 | Pass
CMN-02 | 공통 | POST 처리 후 새로고침 | 견적 등록 성공 직후 F5 | 등록이 중복되지 않고 조회만 다시 수행됨 | Pass | PRG 패턴 검증 / 견적 등록 성공 후 F5 → 재제출 팝업 없음, 주소가 GET /fixer/estimates, ESTIMATES 건수 변화 없음 | Pass
CMN-03 | 공통 | 안내 메시지 1회 표시 후 사라짐 | 견적 등록 성공 후 화면 이동 → 뒤로가기 | 메시지가 다시 표시되지 않음 | Pass | FlashAttribute 검증 / 안내 메시지 1회 노출 후 F5 시 사라짐 | Pass
CMN-04 | 공통 | 업로드 파일명에 상위경로 문자 포함 | 파일명 = ../../test.jpg 로 전송 | 지정된 업로드 폴더 밖에 파일이 생성되지 않음, UUID 이름으로만 저장됨 | Pass | 경로 조작(path traversal) 방어 검증 / 저장 파일명이 원본이 아닌 32자리 UUID 로 생성됨 확인 | Pass
CMN-05 | 공통 | 업로드 파일명 중복 처리 | 동일한 파일명으로 서로 다른 사용자가 각각 업로드 | 서로 덮어쓰지 않고 두 파일이 모두 보존됨 | Pass | 동일 파일을 사진·자격증 두 칸에 첨부 → 저장 경로가 서로 다른 32자리 UUID 로 생성되어 덮어쓰기 미발생 | Pass

## 관리자
TC ID | 기능/화면 | 테스트 시나리오 (수행 내용) | 입력 데이터 / 사전 조건 | 예상 결과 | 결과 (P/F/B) | 비고/이슈 링크
A-01 | 관리자 로그인 | 로그인 성공 후 이동 화면 확인 | ADMIN 테이블 계정 | 관리자 첫 화면으로 이동 | Pass
A-02 | 관리자 로그인 | 실패 케이스 4종을 순서대로 시도 | ① 미등록 아이디 ② 틀린 비밀번호 ③ 두 칸 공백 ④ USERS 의 일반회원 아이디 | ①②④ 로그인 실패 + 에러 메시지, ③ required 로 전송 차단 | Pass | 관리자는 ADMIN 테이블 별도라 일반회원 계정으로는 못 들어옴
A-03 | 권한 가드 | 비로그인으로 /admin, /admin/reviews 접근 후 로그인 | 세션 없음 | 로그인 화면으로 보내고, 로그인 후 원래 가려던 화면으로 복귀 | Pass | AdminInterceptor + returnUri
A-04 | 보안 - 오픈 리다이렉트 | returnUri 에 외부 주소 주입 2종 | ?returnUri=https://naver.com / ?returnUri=//evil.com | 둘 다 외부로 안 가고 내부 기본 경로로 이동 | Pass | safeReturnUri() 에 /admin 시작 검사 + // 차단 확인
A-05 | 세션 | 로그아웃 후 뒤로가기 / 30분 방치 후 메뉴 클릭 | 로그인 상태 | 두 경우 모두 로그인 화면으로. 관리자 화면 접근 불가 | Pass | setMaxInactiveInterval(30*60)
B-01 | 접수 현황 | 메뉴 진입 후 상태 카드 건수를 DB 집계와 대조 | GROUP BY STATUS_CODE 결과 | 카드 숫자가 DB와 일치. 0건인 상태도 카드가 사라지지 않고 0 표시 | Pass | COMMON_CODE 기준 LEFT JOIN
B-02 | 접수 현황 - 검색 | 카드 클릭 / 상태 드롭다운 / 제목 / 고객명으로 각각 조회 | 상태=견적중, 키워드="노트북", 고객 실명 일부 | 조건에 맞는 접수만 표시. 카드 클릭 시 선택 표시 | Pass | 제목·고객명 OR 조건
B-03 | 접수 현황 - 기간 | 정상 기간과 거꾸로 입력한 기간으로 각각 조회 | ① 08-20~08-25 ② 08-25~08-20 | ① 종료일 당일 포함 ② 0건이 아니라 순서를 바꿔 정상 조회 | Pass | ServiceImpl 방어 로직
B-04 |  | 결과 없는 조건 조회 후 초기화 | 키워드="zzzz" → 초기화 클릭 | "조회 결과가 없습니다" 표시 후 전체 목록 복귀. 표 안 깨짐 | Pass
B-05 | 접수 현황 - 페이징 | 검색 조건을 건 채로 2페이지 이동 | 상태=견적중 + 11건 이상 | 조건이 유지된 채 다음 페이지 표시 | Pass
B-06 | 접수 현황 - 목록 | 담당 기사·견적 금액·상태 배지 표기 확인 | 채택O / 견적만 있음 / 견적 없음 각 1건 | 기사명 또는 "미배정", 금액 또는 "견적 N건" 또는 "-", 상태별 색 배지 | Pass | ESTIMATES.STATUS='SELECTED' 기준
C-01 | 회원 관리 | 메뉴 진입 후 유형·상태 필터, 이름 검색, 2페이지 이동 | 유형=기사 / 상태=정지 / 이름 일부 / 11명 이상 | 각 조건에 맞는 회원만 표시되고 페이징에서도 조건 유지 | Pass
C-02 | 기사 상세 | 승인 대기 기사의 [서류 보기] 클릭 | 승인 대기 기사 1명 | 기본정보·자격증·카테고리·지역 표시 | Pass
C-03 | 기사 승인 | PENDING 기사 승인 후, 같은 기사를 다시 승인 시도 |  | APPROVAL_STATUS=APPROVED 로 변경되고 대기 목록에서 사라짐. 재승인은 차단되거나 심사 영역 자체가 안 보임 | Pass
C-04 | 기사 반려 | 반려 사유를 입력하고 [반려] 클릭 | 사유 = "자격증 사진 판독 불가" | REJECTED 로 변경되고 사유가 기사 화면에 표시 | Pass
C-05 | 기사 반려 - 사유 누락 | 사유를 비우고 [반려] 클릭 | 사유 칸 공백 | 반려되지 않고 입력 안내 | Pass
C-06 | 심사 불가 상황 | ① 서류 미제출 기사 상세 열기 ② 자격증 0건 기사 승인 시도 | ① FIXER_PROFILE 없음 ② PENDING + FIXER_LICENSE 0건 | ① 승인·반려 버튼이 안 나오고 안내 문구 ② 500 대신 빨간 토스트로 "제출된 자격증이 없습니다" | Pass | 신규
C-07 | 승인 대기 목록 | 일반 회원인데 FIXER_PROFILE 이 PENDING 인 계정 확인 | USER_ROLE=USER + APPROVAL_STATUS=PENDING | 승인 대기 목록에 안 나타남 | Pass | 신규. selectPendingFixers 에 USER_ROLE='FIXER' 조건 추가
D-01 | 리뷰 관리 | 메뉴 진입 후 별점 필터, [3점 이하만], 이름 검색, 2페이지 이동 | 별점=1점 / 체크박스 / 기사 이름 / 11건 이상 | 각 조건에 맞는 리뷰만 표시되고 페이징 정상 | Pass
D-02 | 리뷰 원문 | 관리자 화면에서 리뷰 원문 노출 확인 | 리뷰 여러 건 | 원문 전체가 보임 (다른 화면에서는 비노출이 기획 제약) | Pass | admin-reviews.jsp content 를 c:out 으로 출력
D-03 | 평점 하위 기사 | 목록 산출 기준 확인 | 평균 2.5 / 3.0 / 3.5 기사 각 1명 | 평균 3.0 미만만 목록에 나옴 (3.0 정확히는 제외) | Pass | HAVING AVG(SCORE) < 3.0
D-04 | 기사 경고 | 사유 입력 후 / 사유 비우고 [기사 경고] 클릭 | 사유 = "반복적인 저평점" / 공백 | 입력 시 SANCTION 에 WARNING 저장, 공백이면 required 로 전송 차단 | Pass
E-01 | 화면 공통 | 메뉴 이동·hover 동작과 스타일 로드 확인 | 접수현황 → 회원·기사 → 리뷰 순서로 이동 | 현재 메뉴만 강조, hover 시 글자 안 밀림, css·js 404 없음 | Pass
E-02 | 신규 메뉴 진입 | 헤더의 [블랙리스트] · [문의 응대] 클릭 | 관리자 로그인 상태 | 각 관리 화면이 정상 표시 | Pass | 구현 완료 (AdminBlacklistController / AdminInquiryController)
E-03 | 서버 기동 | 애플리케이션 실행 | 현재 소스 기준 | 정상 기동 | Pass | ISSUE-02·03 해소. mybatis 의존성 1건, ChatMapper.xml 파싱 정상
F-01 | 채팅방 생성 | ① 매칭완료 접수에서 [기사와 채팅] ② 기사 미배정 접수 주소로 직접 접근 | ① REQ_03 접수 ② REQ_01 접수 + /orders/{id}/chat | ① 방이 자동 생성되고 진입 ② 방을 안 만들고 안내 문구만 | Pass | ESTIMATES.STATUS='SELECTED' 인 기사가 있어야 생성
F-02 | 채팅 - 권한 | ① 남의 접수 채팅방 주소 접근 ② 비로그인으로 접근 | ① 다른 고객의 requestId ② 세션 없음 | ① 주소값을 입력해도 방에 접근할 수 없음 | Pass
F-03 | 실시간 송수신 | 고객·기사 창을 각각 열고 서로 메시지 전송 | 일반 창 고객 / 시크릿 창 기사, 같은 방 | 양쪽 모두 새로고침 없이 즉시 표시. 내 메시지는 오른쪽 파란 말풍선 | Pass | STOMP /pub → /sub 브로드캐스트
F-04 | 연결 복구 | 채팅방을 연 채로 서버 재기동 | 진행 중인 대화방 | "재연결 중" 표시 후 자동으로 "연결됨" 복구 | Pass
F-07 | 암호화 | 메시지 전송 후 ① DB 조회 ② 화면 확인 | SELECT CONTENT FROM CHAT_MESSAGE ORDER BY MESSAGE_ID DESC | ① enc:v1: 로 시작하는 암호문 ② 화면에는 평문으로 정상 표시 | Pass
F-09 | 길이 제한 | 한글 989자 메시지 전송 시도 | 입력창에 989자 붙여넣기 | maxlength 988 로 잘려 저장 실패가 일어나지 않음 | Pass
F-10 | 대화 이력 · 읽음 | 방을 나갔다 재진입 | 기존 대화 건 + 상대가 보낸 안 읽은 건 | 이전 대화가 순서대로 표시되고 안 읽은 개수가 0 으로 바뀜 | Pass | READ_AT 갱신
F-11 | 1:1 문의 | ① [1:1 문의하기] 클릭 ② 다시 클릭 ③ 고객센터 화면의 내 문의 내역 확인 | 고객 로그인 | ① 문의방 생성 후 진입 ② 새 방 없이 기존 방으로 ③ 최근 메시지와 안 읽은 개수 표시 | Pass | REQUEST_ID = NULL / getOrCreateSupportRoom
F-12 | 관리자 응대 | /admin/inquiries 에서 필터 확인 후 [답변하기] → 답변 전송 | 문의방 여러 개 + 고객 창을 열어둠 | 대기/완료 필터가 마지막 발신자 기준으로 분류되고, 답변이 고객 화면에 즉시 표시 | Pass | surit_support 계정 필요. 계정 없으면 500 대신 안내 문구
F-13 | 견적 수락 | ① [이 기사님으로 결정] ② 두 번 클릭 ③ 남의 estimateId 로 폼 조작 | PENDING 견적 2건 이상 | ① 선택 SELECTED·나머지 REJECTED·접수 REQ_03 ② 두 번째는 차단 ③ 아무 값도 안 바뀜 | Pass | 한 트랜잭션. SQL WHERE 절로 방어
F-14 | 견적 수락 연계 | 견적 수락 직후 마이페이지 확인 | F-13 ① 수행 직후 | [기사와 채팅] 버튼이 나타나고 클릭 시 채팅방 생성 | Pass | 채팅 시작 조건 검증
F-15 | 채팅 진입점 | 헤더의 [채팅] 클릭 | ① 방 2개 이상 ② 방 0개 | ① 가장 최근 방으로 이동 ② 안내 문구와 [수릿 문의하기] 카드만 표시 | Pass | GET /chat

## 고객
TC ID | 기능/화면 | 테스트 시나리오 (수행 내용) | 입력 데이터 / 사전 조건 | 예상 결과 | 결과 (P/F/B) | 비고/이슈 링크
TC-01 | 회원가입 | 필수 항목을 모두 입력하고 회원가입을 완료한다. | 아이디/비밀번호/비밀번호확인/이름/전화번호/이메일 입력, 아이디 중복확인 통과, 지역 선택 + 상세주소 입력, 회원 유형(일반회원) 선택 | 회원가입 성공 후 로그인 페이지로 이동한다. USERS 테이블에 새 회원이 저장되고, 입력한 기본 주소가 USER_ADDRESS에 기본 주소(Y)로 함께 저장된다. | Pass
TC-02 | 회원가입 | 아이디 중복확인 버튼을 눌러 이미 사용 중인 아이디를 입력한다. | 기존에 가입된 아이디 입력 후 [중복확인] 클릭 | "이미 사용중인 아이디입니다." 메시지가 빨간색으로 표시되고, 중복확인 없이는 가입 폼 제출이 되지 않는다. | Pass
TC-03 | 회원가입 | 전화번호 또는 이메일을 비운 채로 가입을 시도한다. | 전화번호 또는 이메일 필드를 공란으로 두고 제출 | 클라이언트 검증 메시지가 표시되며 폼 제출이 막힌다. (DB PHONE/EMAIL 컬럼이 NOT NULL이라 서버까지 가면 저장 실패) | Pass
TC-04 | 회원가입 | 비밀번호와 비밀번호 확인란에 서로 다른 값을 입력한다. | 비밀번호: abcd1234 / 확인: abcd5678 | "비밀번호가 일치하지 않습니다" 메시지가 표시되고 제출이 막힌다. | Pass
TC-05 | 회원가입 | "지역 선택" 버튼을 눌러 지역 목록을 펼치고 지역을 고른 뒤 상세주소를 입력한다. | 지역 라디오 버튼 목록에서 1개 선택, 상세주소 입력 | 선택한 지역명이 버튼 텍스트로 표시되고 목록이 자동으로 닫힌다. 지역명 + 상세주소가 합쳐져 최종 주소로 저장된다. | Pass
TC-06 | 로그인 | 가입된 아이디/비밀번호로 로그인한다. | 정상 가입된 계정 정보 입력 | 로그인 성공 후 메인 페이지(또는 원래 가려던 페이지)로 이동하고, 헤더에 회원 이름과 프로필 메뉴가 표시된다. | Pass
TC-07 | 로그인 | 존재하지 않는 아이디 또는 잘못된 비밀번호로 로그인을 시도한다. | 가입되지 않은 아이디 또는 틀린 비밀번호 | "아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다." 메시지가 표시되고 로그인이 거부된다. | Pass
TC-08 | 로그인 리다이렉트 | 비로그인 상태에서 마이페이지/수리접수 등 보호된 URL로 직접 접근한다. | 로그아웃 상태에서 /user/mypage 또는 /request/request 접속 | 로그인 페이지로 자동 이동하며, 로그인 성공 시 원래 요청했던 페이지로 다시 이동한다(redirectURL 파라미터). | Pass
TC-09 | 로그아웃 | 헤더 프로필 메뉴에서 로그아웃을 클릭한다. | 로그인 상태에서 로그아웃 클릭 | 세션이 만료되고 로그인 페이지로 이동한다. 이후 마이페이지 등 보호된 페이지 접근 시 다시 로그인 화면으로 이동한다. | Pass
TC-10 | 마이페이지 - 나의 접수 | 마이페이지 진입 시 내가 등록한 접수 목록과 상태별 탭 카운트를 확인한다. | 접수대기/견적중/매칭완료/수리완료/취소 상태의 접수가 각각 1건 이상 존재 | 전체/접수대기/견적중/매칭완료/수리완료/취소 각 탭에 실제 건수가 정확히 표시되고, 목록에 접수일/제목/카테고리/견적수/상태뱃지가 표시된다. | Pass
TC-11 | 마이페이지 - 나의 접수 | 상태가 다른 접수 각각에서 [상세 보기]를 클릭한다. | 접수대기·견적중 상태 1건, 매칭완료 이상 상태 1건 | 접수대기/견적중 건은 매칭 페이지(/request/matching/{id})로, 매칭완료 이상 건은 접수 상세 페이지(/request/{id})로 각각 이동한다. | Pass
TC-12 | 수리 접수 | 카테고리를 선택하고 제목/증상/방문주소/방문일정을 입력해 접수를 등록한다. | 카테고리 1개 선택, 제목·증상 입력, 저장된 주소 중 1개 선택, "지금 바로" 선택, 약관 동의 | 접수가 REPAIR_REQUESTS에 저장(상태 REQ_01)되고, 접수 완료 메시지와 함께 매칭 페이지로 자동 이동한다. | Pass
TC-13 | 수리 접수 | 사진을 5장 미만 첨부하여 제출을 시도한다. | 이미지 파일 5장 선택 | 6번째 파일부터는 브라우저에서 "사진은 최대 5장까지 첨부할 수 있습니다" 안내와 함께 추가가 차단된다. | Pass
TC-14 | 수리 접수 | 방문 주소를 선택하고 접수를 제출한다. | 주소 카드 선택 상태로 [접수하고 기사님 찾기] 클릭 | "방문 주소를 선택해주세요" 경고와 함께 제출이 차단된다. | Pass
TC-15 | 수리 접수 | "날짜 지정"을 선택한 뒤 날짜 또는 시간대를 선택 후 제출한다. | "날짜 지정" 선택, 희망 날짜 또는 시간대 선택 | "희망 방문 날짜를 선택해주세요" 또는 "희망 시간대를 선택해주세요" 경고가 표시되고 제출이 차단된다. | Pass
TC-16 | 수리 접수→매칭 이동 | 접수를 정상 등록한다. | TC-12와 동일한 정상 접수 | 등록 직후 방금 생성된 접수의 requestId를 포함한 매칭 페이지(/request/matching/{requestId})로 자동 이동한다. | Pass
TC-17 | 매칭 페이지 | 매칭 페이지에서 신청한 기사님 목록과 견적 내용을 확인한다. | 해당 접수에 기사 견적 1건 이상 존재 | 신청 기사 수, 기사 이름, 예상 견적 금액, 예상 소요시간, 기사 메시지가 정상적으로 표시된다. 견적이 없으면 "아직 신청한 기사님이 없습니다" 안내가 표시된다. | Pass
TC-18 | 매칭 페이지 | 특정 기사의 [이 기사님으로 결정]을 클릭한다. | 접수 상태가 접수대기 또는 견적중이고, 선택 가능한 견적 1건 존재 | 해당 견적 상태가 SELECTED로, 접수 상태가 매칭완료(REQ_03)로 변경되며, 접수 상세 페이지(/request/{requestId})로 자동 이동한다. | Pass
TC-19 | 매칭 페이지 | 이미 선택 완료된 견적이 있는 매칭 페이지를 다시 조회한다. | 이전에 견적을 선택해 상태가 SELECTED인 접수 | 선택된 견적에는 [이 기사님으로 결정] 버튼 대신 "선택됨" 뱃지가 표시되고, 접수 상태가 매칭완료 이후면 다른 견적에도 선택 버튼이 노출되지 않는다. | Pass
TC-20 | 접수 상세 | 매칭완료 이후 상태의 접수 상세 페이지에 진입한다. | 상태가 매칭완료(REQ_03) 이상인 접수 | 진행 단계바에 현재 단계가 표시되고, 담당 기사 이름·견적 금액·소요시간·기사 메시지, 채팅하기 버튼, 접수 취소 버튼이 정상 노출된다. | Pass
TC-21 | 접수 상세 | 접수 상세 페이지에서 [접수 취소]를 클릭한다. | 매칭완료 이후 상태의 내 접수 | 접수 상태가 취소(REQ_05)로 변경되고, "접수가 취소되었습니다" 메시지와 함께 마이페이지로 이동한다. 타인의 접수 ID로 취소를 시도하면 차단된다. | Pass
TC-22 | 마이페이지 - 주소관리 | [새 주소 추가하기]로 별명/우편번호/주소/상세주소를 입력해 등록한다. | 등록된 주소가 2개 이하인 상태에서 신규 주소 입력 | 주소가 정상 등록되고 목록에 즉시 반영된다. 이미 3개가 등록된 상태에서는 [새 주소 추가하기] 버튼 자체가 노출되지 않는다. | Pass
TC-23 | 마이페이지 - 주소관리 | 등록된 주소의 [수정]을 클릭해 별명과 상세주소를 변경한다. | 등록된 주소 1건 존재 | 별도 페이지 이동 없이 목록 화면에서 바로 수정 폼이 펼쳐지고, 저장 시 변경된 별명·주소 정보가 목록에 즉시 반영된다. | Pass
TC-24 | 마이페이지 - 주소관리 | 등록된 주소의 [삭제]를 클릭한다. | 등록된 주소 1건 이상 존재 | 해당 주소가 목록에서 사라지고 "주소가 삭제되었습니다" 메시지가 표시된다. | Pass
TC-25 | 마이페이지 - 주소관리 | 일반 주소로 등록되어 있던 주소를 기본 주소로 변경한다. | 기본 주소 1건 + 일반 주소 1건 이상 존재 | 새로 지정한 주소만 "기본 주소" 뱃지가 표시되고, 기존 기본 주소는 자동으로 일반 주소로 해제된다. | Pass
TC-26 | 마이페이지 - 내 정보 수정 | 이름/이메일/전화번호를 변경 후 저장한다. | 로그인 상태, 이름·이메일·전화번호 중 1개 이상 변경 | 변경된 정보가 저장되고 세션이 갱신되어 헤더 등에 새 이름이 즉시 반영된다. 아이디는 수정 불가(비활성화 표시)로 유지된다. | Pass
TC-27 | 마이페이지 - 내 정보 수정 | 새 비밀번호란을 비운 채로 나머지 정보만 저장한다. | 새 비밀번호 필드 공란, 이름 등 다른 정보만 수정 | 비밀번호는 변경되지 않고 기존 비밀번호로 계속 로그인이 가능하다. 새 비밀번호를 입력한 경우에만 암호화되어 갱신된다. | Pass
TC-28 | 마이페이지 - 내가 쓴 리뷰 | 리뷰를 작성한 이력이 있는 상태로 리뷰 목록 페이지에 진입한다. | REVIEW 테이블에 본인 작성 리뷰 1건 이상 존재 | 작성한 리뷰의 별점, 접수 제목, 기사 이름, 리뷰 내용, 작성일이 최신순으로 표시된다. 리뷰가 없으면 "아직 작성한 리뷰가 없습니다" 안내가 표시된다. | Pass
TC-29 | 고객센터 | FAQ 항목을 클릭해 펼치고 접는다. | 고객센터 페이지 진입 | 클릭한 항목의 답변이 아래로 펼쳐지며 화살표 아이콘이 180도 회전한다. 다시 클릭하면 접힌다. | Pass
TC-30 | 고객센터 | "1:1 문의하기"(채팅) 버튼을 클릭한다. | 로그인 상태에서 고객센터 페이지 진입 | 채팅 페이지로 이동한다. | Pass

## 요약
테스트 수행 요약
최초 결과 (F열 · 테스트 결과) | 건수 | 비율 | 재검증 결과 (H열 · 이우진 결과) | 건수 | 비율
Pass |  |  | Pass
Fail |  |  | Fail
Block |  |  | Block
N/T |  |  | N/T
미입력 |  |  | 미입력
전체 |  |  | 전체 | 71
기능별 건수
구분 | 건수
F-14 기사 인증
F-15 접수 조회
F-16 견적 제시
F-17 작업 관리
공통
작성 방법
· '테스트 케이스' 시트의 F열(테스트 결과)에만 값을 입력하세요. 드롭다운에서 선택할 수 있습니다.
· Pass = 정상 통과 / Fail = 결함 발생 / Block = 선행 결함·미구현으로 테스트 불가 / N/T = 미진행
· Fail 또는 Block 인 경우 G열(비고)에 이슈 번호나 사유를 반드시 남겨주세요.
· 이 시트의 건수는 자동으로 계산됩니다. 직접 수정하지 마세요.
· F열은 최초 수행 결과, H열(이우진 결과)은 지적사항 반영 후 재검증한 최종 결과입니다.
· 최종 판정은 H열 기준입니다 — 71건 전건 Pass · 미실시 0건.